## 2022年预算项目支出绩效自评表《教育年鉴》编纂经费
2022年甘肃省教育科学研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 《教育年鉴》编纂经费（本级）
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省教育科学研究院【事二】
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 21.53 |  | 10 |  | 72% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 21.53 |  | — |  | 72% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面记录2022年全省教育改革发展的重要事项、工作进展情况和取得的成绩。基本完成《甘肃教育年鉴（2022卷》编纂，实录2022年全省教育改革和发展，为教育行政决策、宣传交流和教育研究保存重要史料。 | [5 empty] | 全面记录2022年全省教育改革发展的重要事项、工作进展情况和取得的成绩。反映2022年国家有关方面、省委省政府及省教育厅领导视察教育工作、参加重要活动的照片，展示教育改革、创新、发展成果的照片，基层教育教学活动中体现特色亮点的照片。辑存2022年规范性的、全局性的重要文件，奖优树模、成果评定和批准重大事项的文件，以及有关教育统计报表。基本完成《甘肃教育年鉴（2022卷》编纂，实录2022年全省教育改革和发展，为教育行政决策、宣传交流和教育研究保存重要史料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集编辑稿件 |  |  | 及时全面 | 100% | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 刊发《教育年鉴》的质量 |  |  | 全面、准确、客观真实 | 100% | 20 |  | 15
|  | 时效指标 | 重要文件、领导讲话、重要评选结果的收集和编辑 |  |  | 1-6月完成 | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 教育行政决策、宣传交流 |  |  | 保存史料 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 教育决策宣传 |  |  | 促进 | 80% | 10 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《教育年鉴》使用者 |  |  | ≥90% | 80 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
说明 | 无

## 2022年预算项目支出绩效自评表（特殊教育补助经费）
2022年甘肃省教育科学研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 特殊教育补助经费
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 9.36 |  | 10 | 31% | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 9.36 |  | — | 31% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成甘肃省第三期特殊教育提升计划制定；完成国家特殊教育学校课程标准培训与课堂教学展示活动，指导县区残疾儿童入学鉴定评估与送教上门工作 |  |  |  |  | 完成甘肃省第三期特殊教育提升计划制定；完成国家特殊教育学校课程标准培训与课堂教学展示活动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定全省第三期特殊教育提升计划 |  | 1-10月完成 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 残疾儿童入学鉴定 |  | 全面准确 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课程培训、教学展示活动 |  | 完成及时 | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 是否控制在预算范围之内 |  | 是否控制在预算范围之内 | 100% | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 残疾儿童入学鉴定评估与调研 |  | 指导 | 80% | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 特殊教育课程标准培训 |  | 保障 | 80% | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育教师满意度 |  | ≥90% | ≥80% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 86
说明 | 无

## 2022年预算项目支出绩效自评表（校园政治思想宣传经费）
2022年甘肃省教育科学研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 校园政治思想宣传经费
主管部门 |  | 甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省教育科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 2.8 |  | 10 |  | 1.12% |  | 1.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 2.8 |  | — |  | 1.12% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面落实全国全省高校思想政治工作会议精神和学校思想政治理论课教师座谈会精神，组织完成2022年学校思想政治工作课题申报工作 | [5 empty] | 全面落实全国全省高校思想政治工作会议精神和学校思想政治理论课教师座谈会精神，组织完成2022年学校思想政治工作课题申报工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申报课题 |  |  | 160项 | 100% | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 立项评审 |  |  | 客观公正 | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 70% | 10 |  | 7
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 思想政治工作会议精神 |  |  | 落实 | 100% | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 党的会议精神 |  |  | 贯彻学习 | 100% | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80 | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.5
说明 | 无